## Bảng phân công
Thành viên | Vai trò | Nhiệm vụ chi tiết
Dev 1 (Leader) | Core Server & Network | Khởi tạo TcpListener, quản lý kết nối Client và Session. Xây dựng các thành phần dùng chung cốt lõi như MessageType, NetworkMessage, Constants. Quản lý PlayerId, SessionToken và phối hợp cơ chế kết nối/ngắt kết nối trên Server. Thiết kế luồng xử lý và lưu kết quả trận đấu Match History vào Database.
Dev 2 | Room & Game Logic (Server) | Quản lý Room và GameSession trên Server. Xây dựng GameEngine: kiểm tra nước đi hợp lệ, đúng lượt, ô trống, thắng/thua/hòa. Xử lý thời gian mỗi lượt và cập nhật trạng thái trận đấu.
Dev 3 | Client Lobby & Challenge UI | Xây dựng giao diện nhập Nickname/kết nối Server, Dashboard/Sảnh chờ, danh sách người chơi online và phòng đang diễn ra. Xử lý gửi, nhận và phản hồi lời mời thách đấu. Xây dựng UI hiển thị thời gian trận đấu.
Dev 4 | Client GameBoard & Spectator UI & Match History UI | Thiết kế bàn cờ Caro bằng Button hoặc GDI+. Xử lý click đánh cờ, gửi MakeMoveRequest, nhận cập nhật từ Server và hiển thị kết quả. Xây dựng chế độ Khán giả chỉ xem và cập nhật bàn cờ theo dữ liệu Server gửi. Xây dựng UI xem lịch sử đấu
Dev 5 | Protocol, Reconnect & Spectator Server | Xây dựng MessageSerializer và xử lý Serialization/Deserialization + Message Framing. Cài đặt Heartbeat Ping/Pong. Xử lý Server-side Spectator, Reconnect và khôi phục trạng thái trận đấu. Ghi Log diễn biến trận đấu để hỗ trợ kiểm thử.
Dev 6 | Database & QA | Thiết kế Database và Data Access Layer. Viết Test Case, Integration Test và Regression Test cho toàn hệ thống. Hỗ trợ kiểm tra trước các bản Release.
Mã Dev | Họ và tên
Dev 1 (Leader) | Ðoàn Phạm Thanh Tú
Dev 2 | Trần Ðức Trung
Dev 3 | Võ Văn Quang Trung
Dev 4 | Trần Chí Trung
Dev 5 | Huỳnh Phương Ý Vy
Dev 6 | Nguyễn Chí Toàn

## Sprint1
SPRINT 1 – COMMON, GIAO THỨC VÀ GIAO DIỆN CƠ BẢN
Thời gian: Tuần 1
Mục tiêu: Hoàn thành CaroShared, thống nhất cách Client và Server trao đổi dữ liệu, tạo giao diện cơ bản và chuẩn bị Database.
Thứ tự thực hiện
Thiết kế dữ liệu dùng chung
↓
Review và thống nhất
↓
Viết NetworkMessage
↓
Viết MessageSerializer
↓
Làm giao diện cơ bản
↓
Chuẩn bị Database
Thành viên | Nhánh | Nhiệm vụ
Dev 1 | feature/contract-core | Tạo các Constants, Enums, MessageType, NetworkMessage, RequestId.
Dev 2 | feature/contract-game | Tạo các Request/Response/DTO cho Game, gồm MakeMoveRequest, GameStateDto, RoomDto, GameSessionDto, SpectatorStateSnapshotDto.
Dev 3 | feature/ui-lobby | Thiết kế Form đăng nhập/kết nối, Sảnh chờ, danh sách người chơi online. Chưa viết logic mạng.
Dev 4 | feature/ui-gameboard | Thiết kế giao diện bàn cờ, khu vực thông tin người chơi, đồng hồ và kết quả trận đấu.
Dev 5 | feature/protocol-serializer | Sau khi phần Common được thống nhất, viết MessageSerializer. Chuyển Object ↔ JSON và xử lý tách từng message trong TCP bằng ký tự \n.
Dev 6 | feature/db-foundation | Tạo Database và các bảng cơ bản như User, Match. Đồng thời viết các Test Case cơ bản cho các Request/Response.
Kết quả cần đạt cuối Sprint 1
CaroShared
├── Constants
├── Enums
├── Protocol
└── Contracts
Client và Server đều reference được CaroShared.
Có thể:
Object
↓
JSON
↓
NetworkMessage
↓
JSON
↓
Object
Giao diện chính đã được tạo nhưng chưa cần kết nối Server.

## Sprint2
SPRINT 2 – KẾT NỐI SERVER VÀ SẢNH CHỜ
Thời gian: Tuần 2
Mục tiêu: Client kết nối được Server, Server biết người chơi nào đang online và cấp thông tin để sử dụng cho các chức năng sau.
Luồng chính
Client
↓
Connect TCP
↓
Gửi Nickname
↓
Server tạo PlayerId + SessionToken
↓
Đưa người chơi vào danh sách Online
↓
Gửi danh sách Online cho Client
Thành viên | Nhánh | Nhiệm vụ
Dev 1 | feature/server-tcp-session | Viết TcpListener, nhận và quản lý kết nối Client. Khi Client kết nối, tạo PlayerId và SessionToken.
Dev 2 | feature/server-lobby | Quản lý danh sách người chơi online, xử lý thêm/xóa người chơi và gửi PlayerListResponse.
Dev 3 | feature/client-lobby-ui | Kết nối TCP từ Client, gửi Nickname, nhận PlayerListResponse và hiển thị danh sách người chơi.
Dev 4 | feature/client-network-base | Hỗ trợ phần giao tiếp phía Client: gửi message, nhận message và kết nối các message với UI.
Dev 5 | feature/network-heartbeat | Cài đặt cơ chế Ping/Pong để Server biết Client còn kết nối hay không. Theo dõi LastSeen và xử lý trường hợp mất kết nối bất ngờ.
Dev 6 | test/sprint2-integration | Chạy nhiều Client cùng lúc, kiểm tra kết nối, ngắt kết nối và cập nhật danh sách Online.
Các trường hợp phải kiểm tra
Client A kết nối
Client B kết nối
Client C kết nối
↓
Cả 3 thấy danh sách giống nhau
Khi Client B thoát:
B disconnect
↓
Server cập nhật
↓
A và C nhận danh sách mới
Kết quả Sprint 2
3–5 Client
↓
1 Server
↓
Danh sách Online đồng bộ

## Sprint3
SPRINT 3 – THÁCH ĐẤU VÀ CHƠI CARO
Thời gian: Tuần 3
Mục tiêu: Hai Client có thể chơi hoàn chỉnh một trận Caro thông qua Server.
Đây là phiên bản đầu tiên có thể xem như bản chơi được của hệ thống.
Cấu trúc xử lý
Challenge
↓
Room
↓
GameSession
↓
GameEngine
↓
Move
↓
Win / Lose / Draw
Phân biệt Room và GameSession
Room quản lý người:
Room
├── Player X
├── Player O
└── Spectators
GameSession quản lý trận đấu:
GameSession
├── Board
├── CurrentTurn
├── Status
└── Result
Thành viên | Nhánh | Nhiệm vụ
Dev 1 | feature/server-challenge | Xử lý gửi, chấp nhận, từ chối lời mời. Khi chấp nhận thì tạo Room cho hai người chơi.
Dev 3 | feature/client-challenge | Tạo UI gửi lời mời, hiển thị lời mời đến, nút Chấp nhận/Từ chối và chuyển sang Game Board khi vào trận.
Dev 2 | feature/game-engine | Viết GameEngine. Kiểm tra nước đi, kiểm tra đúng lượt, ô đã được đánh hay chưa, kiểm tra thắng và hòa.
Dev 4 | feature/client-gameplay | Gửi MakeMoveRequest, nhận MoveMade, cập nhật bàn cờ và hiển thị kết quả trận đấu.
Dev 5 | feature/game-event-log | Ghi log diễn biến trận đấu để hỗ trợ kiểm tra và tìm lỗi.
Dev 6 | test/mvp-integration | Test toàn bộ trận đấu từ gửi lời mời → vào phòng → đánh cờ → thắng/thua/hòa.
GameEngine phải kiểm tra
Khi Client gửi:
MakeMoveRequest
Server kiểm tra:
1. Phòng có tồn tại?
2. Người gửi có phải người chơi?
3. Có đúng lượt không?
4. Tọa độ có hợp lệ không?
5. Ô đã có quân chưa?
6. Game đã kết thúc chưa?
Sau đó:
Nước đi hợp lệ
↓
Cập nhật Board
↓
Kiểm tra thắng
↓
Kiểm tra hòa
↓
Đổi lượt
↓
Broadcast kết quả
Kết quả bắt buộc cuối Sprint 3
Client A
↕
Server
↕
Client B
Flow
Thách đấu
→ Chấp nhận
→ Vào phòng
→ Đánh cờ
→ Server kiểm tra
→ Thắng/Thua/Hòa
→ Kết thúc trận

## Sprint4
SPRINT 4 – ĐỒNG BỘ THỜI GIAN VÀ KHÁN GIẢ
Thời gian: Tuần 4
Mục tiêu: Hoàn thiện giới hạn thời gian và cho phép người khác vào phòng với vai trò khán giả.
Time
Server là nơi quản lý thời gian.
Ví dụ Server xác định:
ServerTime = 20:00:00
TurnDeadline = 20:00:30
Client tính thời gian còn lại dựa trên thông tin Server gửi.
Client không được tự quyết định người chơi hết giờ.
Thành viên | Nhánh | Nhiệm vụ
Dev 2 | feature/server-timer | Quản lý thời gian của từng lượt. Khi hết thời gian, Server xử lý kết quả và thông báo cho các Client.
Dev 3 | feature/client-timer-ui | Hiển thị đồng hồ đếm ngược trên Game Board.
Dev 5 | feature/server-spectator | Xử lý JoinSpectatorRequest. Gửi đầy đủ bàn cờ, hai người chơi, lượt hiện tại, trạng thái game và thời gian cho khán giả.
Dev 4 | feature/client-spectator | Tạo chế độ Khán giả chỉ xem. Nhận trạng thái hiện tại và cập nhật các nước đi mới.
Dev 1 | feature/spectator-events | Hỗ trợ broadcast các thay đổi của phòng/trận đấu đến người chơi và khán giả.
Dev 6 | test/sprint4-integration | Kiểm tra khán giả vào giữa trận, vào gần thời điểm hết lượt, vào khi trận vừa kết thúc và rời phòng.
Luồng Khán giả
Spectator
↓
JoinSpectatorRequest
↓
Server
↓
Gửi trạng thái hiện tại
↓
Hiển thị bàn cờ
↓
Nhận các nước đi mới
↓
Cập nhật liên tục
Khán giả:
Được:
- Xem bàn cờ
- Xem người chơi
- Xem thời gian
- Theo dõi nước đi
Không được:
- Đánh cờ
- Đổi trạng thái trận đấu

## Sprint5
SPRINT 5 – KẾT NỐI LẠI, LƯU LỊCH SỬ VÀ HOÀN THIỆN
Thời gian: Tuần 5 - 6
Mục tiêu: Hoàn thiện các chức năng còn lại, xử lý lỗi và chuẩn bị demo.
Thành viên | Nhánh | Nhiệm vụ
Dev 5 | feature/reconnect-logic | Khi người chơi mất kết nối, Server giữ trận đấu trong khoảng ReconnectWindowSeconds. Khi Client kết nối lại và gửi SessionToken, Server khôi phục phiên và gửi lại trạng thái trận đấu hiện tại.
Dev 1 | feature/db-persistence | Lưu kết quả trận đấu vào Database (người chơi, người thắng, thời gian...) và thiết kế luồng API truy vấn dữ liệu Match History trả về cho Client.
Dev 4 | feature/match-history-ui | Tạo giao diện xem danh sách các trận đấu đã kết thúc.
Dev 2 | feature/error-handling | Xử lý các trường hợp lỗi: request không hợp lệ, phòng không tồn tại, người chơi không có quyền, message sai định dạng...
Dev 3 | feature/ui-polish | Hoàn thiện giao diện, thông báo lỗi, trạng thái kết nối và trải nghiệm người dùng.
Dev 6 | test/final-regression | Kiểm tra toàn bộ hệ thống từ đầu đến cuối và lập danh sách lỗi cuối cùng.
Toàn team | bugfix/... | Sửa lỗi còn lại, kiểm tra lại sau mỗi lần sửa.
Toàn team | release/final | Hoàn thiện code, báo cáo, UML, video và nộp toàn bộ source code theo yêu cầu
Luồng Reconnect
Khi người chơi đang đánh mà bị mất mạng:
Client mất kết nối
↓
Server phát hiện
↓
Giữ lại Room + GameSession
↓
Chờ trong ReconnectWindowSeconds
Nếu Client quay lại:
Client
↓
ReconnectRequest
+
SessionToken
↓
Server kiểm tra
↓
Đúng Session?
↓
Khôi phục người chơi
↓
Gửi trạng thái trận đấu hiện tại
↓
Tiếp tục chơi
Nếu quá thời gian:
ReconnectWindow hết
↓
Xử lý theo luật nhóm quy định
↓
Kết thúc trận đấu